## Postęp
Kontrakt p.n. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” stan na 18.03.2015r
LP. | Nazwa zadania w ramach projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" | Data rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | Data podpisania umowy | Nr umowy | Całkowita wartość umowy (brutto) | Wykonawca | Stan zaawansowania prac projekowych | Deklarowany terminy uzyskania decyzji przez Wykonawcę * | Planowany termin zakończenia robót | Problemy/Zagrożenia
1 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr I | 11.08.2014 | 01.09.2014 | 293/3052/243/WFU/12/14 | 4216869.01 | KONSORCJUM: STAL-TECH Sp. z o.o. - Lider 37-550 Radymno ul. Budowlanych 3 Firma Budowlana PIOTROWSKI Paweł Piotrowski – Partner 37-522 Wiązownica Piwoda 150 | - pozyskano map do celów opiniodawczych - pozyskano mapy do celów projektowych - złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Gminy Horyniec Zdrój 25.09.14r. - uzyskno decyzję w której umorzono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gmina Narol złożono 19.02.15. materiały złoszeniowe do organu na 3 odc. o łącznej dł. 2,16km, - Gmina Horyniec-Zdrój złożono 06.03.15 materiały złoszeniowe do organu na 3 z 4 odc. o łącznej dł. 2,11km, zgłoszenia na pozostały odcinke nastąpi po uzyskanu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; - Gminy Lubaczów uzgodnieniono pozytywnie materiały zgłoszeniowe jeden odc. o dł. 0,90km złożenie do organu nastąpi 26.03.15r.; - Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie złożono materiały złoszeniowe do organu na 2 odc. o łącznej dł. 2,69km, - Nadleśnictwo Lubaczów złożono 05.03.15 materiały złoszeniowe do organu na 3 z 4 odc. o łącznej dł. 2,20km, zgłoszenia na pozostały odcinke nastąpi 18.03.15.; - Gminy Radymno złożono 06.03.15 materiały złoszeniowe do organu na 5 z 6 odc. o łącznej dł. 6,67km, zgłoszenia na pozostały odcinke nastąpi po uzyskanu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; - uzyskano zatwierdzone projeky tymczasowej organizacji na wszystkie odcinki remontowane odcinki - trwają prace nad Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i projektem wykonawczym | Inwestycję podzielono na odcinki które będą realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Długość całego odcinka wynosi 98,931 km w tym 22,321 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia został podzielony na 19 odcinki. - przedłożenie do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych do 20.03.2015r. - przejęcie placu budwy dla odcinków leżących na terenie Gminy Narol i Horyniec Zdrój - 30.03.2015r - przedłożenie lokalizacji MOR z rozmieszczeniem elementów na działkach 16.03.2015 - przedłożenie projektów Stałej Oganiacji Ruchu do 30.03.2015r | 30.10.2015r. | - problemy gruntowe, nieuregulowane sprawy gruntowe na drogach znajdujących się w zarządzie partnerów, nie uzyskano jeszcze umowy użyczenia na jeden odcinke w Gminie Horyniec Zdrój oraz jeden w Gminie Stubno - duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania - brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR. - wykonawca niedoświadczony w zakresie realizacji dużych inwestycji - krótki okres pozostły do końca realizacji proejktu
2 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr II | 2014.11.17 | 01.12.2014 | 666/3052/243/WFU/13/2014 | 7995000 | MAT-BUD ul. Grunwaldzka 40 36-040 Boguchwała | -uzyskano mapy do celów opiniodawczych - trwają prace geodezyjne nad mapami do celów projektowych - złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ w Rzeszowie 12.01.15r. - przedłożono materiały zgłoszeniowe dla Partnerów Gminy Stubno, Krasiczyn, Krzywcza oraz Nadleśnictwa Kańczuga o łącznej dł. 9,26km Wykonawca otrzymał uwagi od I.K. i Zamawijacego, do 20.03. wystąpi o zatwierdzenie i złoży materiały zgłoszeniowe robót do organów, - trwają prace projektowe przygotowujące materiały do wniosku Pozwolenia na budowę na terenie Miasta Przemyśl o dł. 3,99km oraz odcinak na zgłoszenie o dł. 0,30km - trwają prace projektowe przygotowujące materiały do zgłoszeń robót budowlanych dla odcinków przy drogach wojewódzkich dł. 0,40km i krajowych DK 28 dł. 0,38km - trwają prace projektowe nad tymczasową organizacją ruchu - trwają prace nad Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi | Inwestycję podzielono na odcinki które będą realizowane w trybie zgłoszenia oraz w trybie pozwolenia na budowe. Długość całego odcinka wynosi 107,80 km w tym 10,35 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia a 4,00 km w trybie pozwolenia na budowę. Tryb zgłoszenia został podzielony na 12 odcinków. Tryb pozwolenia na budowę został podzielony na 6 odcinków. Tryb zgłoszenia na drogach w zarządzie Partnerów: - aktualnie trwają uzgodnienia materiałów zgoszeniowych -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 20.03.2015 - opracowanie Specyfikacji Technicznych - 30.03.2015 - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.06.2015 Tryb zgłoszenia na drogach w zarządzie PZDW i GDDKiA: - opracowanie koncepcji projektów - 23.03.2015 - złożenie projektu na ZOPI - 01.04.2015 -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 01.06.2015 -planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 Tryb pozwolenia na budowę: - opracowanie koncepcji projektów budowlanych -16.03.2015 - aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - 30.04.2015 - opracowanie projektów budowlanych -30.06.2015 -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 30.06.2015 - opracowanie projektów wykonawczych - 30.07.2015 - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 |  | - duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania -skomplikowane procedury administracyjne - problemy gruntowe, nieuregulowane sprawy gruntowe na drogach znajdujących się w zarządzie partnerów, Gmina Stubno musi pozyskać działkę od ANR po której biegnie trasa rowerowa - brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR. - wykonawca niedoświadczony w zakresie realizacji dużych inwestycji - krótki okres pozostły do końca realizacji projektu
3 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr III | 2014.09.25 | 13.10.2014 | 506/3052/243/WFU/18/14 | 7998550.4 | MAT-BUD ul. Grunwaldzka 40 36-040 Boguchwała | wykonano pomiary geodezyjne w terenie i pozyskano mapy zasadnicze (31.12.2014), - pozyskano oklauzulowane mapy do celów projektowych (31.12.2014), - pozyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na działki drogowe(31.12.2014), - trwają prace projekowe przygotowujące materiały do wniosku ZRID - trwa podział działek na odcinkach wymagających uzyskania decyzji ZRID przez geodetów w terenie - prace projektowe przygotowujące materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne - uzyskano stanowisko RDOŚ w Rzeszowie o braku podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia pismo WOOS.4200.3.2014.AH-10 z dnia 09.01.2015r. - przygotowano i przekazano do zaopiniowania SST (częściowy asortment robót) - Wykonawca przekazał materiały zgłoszeniowe do zaopiniowania przez Partnera i Inżyniera Kontraktu dla gminy Błazowa oraz Gminy Tyczyn i miasta Rzeszów (25 odcinków/40 odcinków wymagających zgłoszenia) Zamawiający przekazał swoje uwagi celem uzupełnienia do materiałów zgłoszeniowych. - Wykonawca w dniu 18.03.2015r. przekazał zgłoszenia dla gminy Tyczyn i Błażowa (11 odcinków) - W mieście Rzeszów ( Łącznik do PKP) wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - Uzyskano warunki techniczne: Polska Spółka Gazownictwa pismo KSGIII/ZIU/18W/288405/15/15-49/1/15 z dnia 03.02.2015 Gmina Błażowa Warunki techniczne przebudowy i lub zabezpieczenia miejskiej sieci wodociągowej i miejskiej kanalizacji sanitarnej w Błażowej z dnia 04.02.2015 Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie pismo ZM.400..3.2013.KK 05.02.2015 r. Polska Spólka Gazownictwa KSGIII/ZIU/18W/279411/15/-2/1/15 z dnia 29.01.2015 r. MPEC Rzeszów pismo MPEC/DR-522/4/215/15 z dnia 04.02.2015 r. MPEC Rzeszów pismo MPEC/DR-522/2/16/15 z dnia 16.01.2015 r. MPWIK Rzeszów pismo TT/401/26/2015 z dnia 15.01.2015 r. ORANGE pismo TODDKKU/3371/28/RS/2015 z dnia 18.02.2015r. PGE Rzeszów pismo RE1/RM/GP/12/2199/3/2015 z dnia 20.01.2015r. PGE Rzeszów pismo L.DZ.RE/RM/20 z dnia 09.02.2015 r. Polska Spółka Gazownictwa KSG/III/ZIU/18/W/288404/15-50/1/15 z dnia 03.02.2015 r. Złożono wniosek o uzyskanie prawa do dysponowania terenem na działkach RZGW w Rzeszowie przy moście Lwowskim dnia 06.02.2015 r. | Inwestycję podzielono na odcinki które będą realizowane w trybie zgłoszenia, w trybie pozwolenia na budowe oraz w trybie ZRID. Długość całego odcinka wynosi 79,735 km w tym 23,923 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia, 0,245 km w trybie pozwolenia na budowę oraz 2,99 w trybie ZRID. Tryb zgłoszenia został podzielony na 34 odcinki. Tryb pozwolenia na budowę został podzielony na 2 odcinki. Tryb ZRID został podzielony na 4 odcinki Tryb zgłoszenia na drogach w zarządzie Partnerów: - Wykonawca w dniu 18.03.2015r. przekazał zgłoszenia dla gminy Tyczyn i Błażowa (11 odcinków), pozostałe odcinki zostaną przekazane do 30.03.2015r. - opracowanie Specyfikacji Technicznych - 30.03.2015 - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.06.2015 Tryb pozwolenia na budowę: - opracowanie projektów budowlanych -30.05.2015 - przewidywana data złożenia wniosku 30.05.2015r. - Zakładana data wejścia na budowę 15.07.2015r. - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 Tryb ZRID: - opracowanie koncepcji projektów budowlanych -16.03.2015 - aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - 30.04.2015 - opracowanie projektów budowlanych -30.05.2015 -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 30.05.2015 - wejścia na budowę 15.08.2015r. - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 |  | duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania -skomplikowane procedury administracyjne - problemy gruntowe, nieuregulowane sprawy gruntowe na drogach znajdujących się w zarządzie partnerów. - brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR. - wykonawca niedoświadczony w zakresie realizacji dużych inwestycji - krótki okres pozostły do końca realizacji proejktu -Wykonawca odpowiedzialny za realizację trzech odcinków trasy rowerowej - Zakwestionowanie technologi przez Powiat Rzeszowski wykonania ścieżek rowerowych - brak uzgodnienia materiałów zgłoszeniowych. - Brak zgody realizacji Miejsca Obsługi rowerzystów na terenie lasów Państwowych | 23.923
Zgłoszenia robót na odcinkach Partnerów- 1) Zakładana data skutecznego zgłoszenia 09.04.2015 2) Zakładana data wejścia na budowę 10.04.2015
Zgłoszenia robót na odcinkach drogi wojewódzkie i drogi krajowe - 1) Złożenie wniosku na ZOPI (PZDW, GDDKIA) 16.02.2015 Otrzymanie decyzji 16.03.2015 2) Zgłoszenie robót 30.03.2015 3) Zakładana data wejścia na budowę 10.05.2015
Pozwolenie na budowę - przewidywana data złożenia wniosku 30.05.2015r. Zakładana data wejścia na budowę 15.07.2015r.
4 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr IV | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 559/3052/243/WFU/22/14 | 5215057.54 | MAT-BUD ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała | pozyskano mapy do celów opiniodawczych - pozyskano mapy do celów projektowych - trwają prace projekowe przygotowujące materiały do wniosku ZRID - trwa podział działek na odcinkach wymagających uzyskania decyzji ZRID przez geodetów w terenie - prace projektowe przygotowujące materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne - uzyskano stanowisko RDOŚ w Rzeszowie o braku podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia pismo WOOS.4200.3.2014.AH-09 z dnia 23.01.2015r. - przygotowano i przekazano do zaopiniowania SST (częściowy asortment robót) - Wykonawca przekazał materiały zgłoszeniowe do zaopiniowania przez Partnera i Inżyniera Kontraktu dla gminy Krasne, gminy Czarna, Miasta Łańcut, Gminy Leżajsk, Nadleśnictwa Leżajsk, Miasta Lezajsk (17 odcinków/17 odcinków wymagających zgłoszenia) Zamawiający przekazał swoje uwagi celem uzupełnienia do materiałów zgłoszeniowych. - Uzyskano warunki techniczne: - Uzyskano pismem nr TT-420/C/1/2015 uzgodnienia od Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku - Uzyskano uzgodnienie PKP pismo IZDK/11-505/59/2014 z dnia 08.01.2015 r. - Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie w dniu 13.03.2015r. w mieście Łańcut - Uzyskano pismem znak KSGIII/ZIU/18W/299088/15 - 111/1/15 WT od Polskiej Spółki Gazownictwa budowy tras na terenie m. Leżajsk - Uzyskano pismem nr IZDK-11-505-09-20115 uzgodnienia wykonania robót w odległości 4-20 m od granicy obszaru kolejowego od PKP | Inwestycję podzielono na odcinki które będą realizowane w trybie zgłoszenia oraz w trybie ZRID. Długość całego odcinka wynosi 74,997 km w tym 11,720 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia, 0,245 km w trybie pozwolenia na budowę oraz 0,64 km w trybie ZRID. Tryb zgłoszenia został podzielony na 15 odcinków. Tryb ZRID został podzielony na 3 odcinki Tryb zgłoszenia na drogach w zarządzie Partnerów: - Wykonawca w dniu 18.03.2015r. przekazał zgłoszenia dla gminy Leżajsk, Miasta Leżajsk, Powiat Leżajsk, Nadlesnictwa Leżajsk (7 odcinków), pozostałe odcinki zostaną przekazane do 30.03.2015r. - opracowanie Specyfikacji Technicznych - 30.03.2015 - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.08.2015 Tryb ZRID: - opracowanie koncepcji projektów budowlanych -16.03.2015 - aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami - opracowanie projektów budowlanych -30.05.2015 -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 30.05.2015 - opracowanie projektów wykonawczych - 30.08.2015 - wejścia na budowę 15.08.2015r. - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 |  | duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania -skomplikowane procedury administracyjne - problemy gruntowe, nieuregulowane sprawy gruntowe na drogach znajdujących się w zarządzie partnerów. - brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów współfinansowanych z EFRR. - wykonawca niedoświadczony w zakresie realizacji dużych inwestycji - krótki okres pozostły do końca realizacji proejktu -Wykonawca odpowiedzialny za realizację trzech odcinków trasy rowerowej - Zakwestionowanie technologi przez Powiat Leżajski wykonania ścieżek rowerowych - brak uzgodnienia materiałów zgłoszeniowych. | ZRID - podział działek do 15.05.2015r, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych do 15.04.201r., opinie zarząd województwa, powiatu oraz wójt (burmistrz prezydent) do 15.04.2015r. Wejście na budowę 15.08.2015r.
5 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr V | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 575/3052/243/WFU/17/14 | 28877759.89 | Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów | wykonano pomiary geodezyjne terenie i pozyskano mapy zasadnicze (06.12.2014), - pozyskano mapy do celów projektowych - pozyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na działki drogowe, - opracowano kartę informacyjnej przedsięwzięcia i złożono wniosek do Gminy Radomyśl nad Sanem w dniu 12.02.2015r. - zakończono opracowywanie koncepcji projektowych na łączną długość trasy rowerowej 32 km i przekazano dokumentację do zaopiniowania przebiebiegu trasy Partnerom, Inżynierowwi Kontraktu oraz PZDW, - trwają prace przygotowujące materiały do zgłoszenia (prace nad materiałami do tymczasowej i stałj organizacji ruchu, nad Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi), | - do 30.03.2015 uzyskanie opinii w sprawie decyzji środowiskowej (RDOŚ pismem z dnia 09.03.2015r. przekazał stanowisko, iż przedsięwzięcie nie podlega procedurze w trybie art.64 ustawy środowiskowej) - opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 15.04.2015 - opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu - 30.06.2015 Inwestycję podzielono na odcinki które będą realizowane w trybie zgłoszenia oraz w trybie ZRID. Długość całego odcinka wynosi 73,550 km w tym 21,700 km będzie realizowane w trybie zgłoszenia a 10,400 km w trybie ZRID. Tryb ZRID został podzielony na 24 odcinki. Tryb zgłoszenia: - opracowanie koncepcji projektów budowlanych -16.03.2015 - aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 30.03.2015 - opracowanie projektów wykonawczych - 15.04.2015 planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.09.2015 Tryb ZRID - opracowanie koncepcji projektów budowlanych -16.03.2015 - aktualnie trwają uzgodnienia z Partnerami - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych - 05.05.2015 - opracowanie projektów budowlanych -15.05.2015 - opracowanie projektów podziału nieruchomości - 05.05.2015 -złożenie wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych - 05.05.2015 - opracowanie projektów wykonawczych - 30.05.2015 - planowany termin wykonania robót budowlanych - 30.10.2015 | 30.10.2015r. | - duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania - bardzo duży zakres inwestycyjny w stosunku do pozostałego czasu, -brak opracowanej dokumentacji technicznej rozwiązań kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej pomimo, iż Wykonawca podtrzymuje termin 30.03.2015r. jako dzień złożenia wniosku umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych
6 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 88_2 Budowa kładki (rz.San) miejsc. Chyrzyna gm. Krzywcza | 2014.08.13 | 01.09.2014 | 294/3052/243/WFU/14/14 | 6146924.99 | Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce | - opracowana mapa do celów projektowych, - złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - uzyskana opinia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, - złożony Raportu oddziaływania na środowisko - złożony wniosek o zwolnienie z zakazu lokalizacji przedsięwzięcia na terenie szczególnie zagrożonym powodzią 20.10.2014 r. z późniejszymi wyjaśnieniami - uzgodnione dane wyjściowe do projektu podziału działek - uzyskane opinię ZRID 28.01.2015 r: pozytywne: Urząd Marszałkowski; Starostwo Powiatowe Przemyśl; Gmina Krzywcza; Podkarpacki Konserwator Zabytków; opinia negatywna - RZGW Kraków, wysłane wyjaśnienia z prośbą o rewizję. - zatwierdzony Projekt Koncepcyjny (wstępny) przez Partnera, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego - Raport oddziaływania na środowisko - Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie o uzgodnieniu Raportu z dn. 11.03.2015 r. | Decyzja środowiskowa - 27.03.2015 r. Zwolnienie z zakazów lokalizacji na obszarach objętych powodzią - 26.03.2015 r. Pozwolenie wodnoprawne - 30dni od daty złożenia wniosku (27.04.2015 r.) ZRID - 36 dni od złożenia wniosku - optymistycznie 27.05.2015 r. |  | Do dn. 16.03.2015 r. Wykonawca zobligowany został do przedstawienia Programu Naprawczego oraz aktualizację Harmonogramemu Rzeczowo - Finansowego - 16.03.2015 r. wpłynęło pismo z informacją, że Program Naprawczy Wykonawca przekaże 23.03.2015 r W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania Decyzji Srodowiskowej (wezwanie przez RDOŚ do poprawienia Raportu Oddziaływania na Środowisko) a co za tym idzie Zwolnienia z zakazów lokalizacji inwestycji na obszarach objętych powodzią, Pozwolenia wodnoprawnego i ostatecznie Decyzji ZRID - istnieje duże ryzyko opóźnienia realizacji inwestycji.
7 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 91_1 Budowa kładki (rz. San) miasto Przemyśl | 2014.08.11 | 01.09.2014 | 296/3052/243/WFU/15/14 | 4882881.06 | SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, | - pozyskana mapa do celów projektowych, - decyzja środowiskowa - uzyskane orzeczenie o braku konieczności wszczęcia postępowania w sprawie jej wydania - uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzyskane zwolnienie z zakazu lokalizacji przedsięwzięcia na terenach szczególnie zagrożonych powodzią - uzgodnione obliczenia hydrologiczno - hydraulicznych z zarządcą cieku RZGW - zatwierdzony projekt koncepcyjny (wstępny) przez Partnera, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego - uzyskano pozwolenie wodnoprawne. | Pozwolenie na budowę - 30.04.2015r. |  | Brak
8 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekty mostowe Nr 88_1 i 96 88_1 remont kładki (rz.San) miejsc. Bachów, gm. Krzywcza 96 - remont kładki (rz.San) miejsc. Chałupki Dusowskie, gm Stubno | 2014.08.11 | 01.09.2014 | 297/3052/243/WFU/16/14 | 947020.05 | Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowego „JAWAL” ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce, | - uzgodniony zakres remontu obiektów z RZGW i UG - trwają szczegółowe badania i ekspertyzy zakresu remontu, - Bachów obiekt 88_1 komplet dokumentów pod oświadczenie o dysponowaniu terenem - Chałupki Dusowskie obiekt 96 pozyskane zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie prac niezbędnych do oświadczenia o dysponowaniu terenem, umowa użyczenia terenu z RZGW w trakcie uzyskiwania | Zgłoszenie o zamiarze rozpoczecia robót budowlanych obiekt nr 88_1 w Bachowie - 31.03.2015r. Zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót na obiekcie nr 96 w m. Chałupki Dusowskie - 30.04.2015 r. |  | Brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów wspólfinansowanych z EFRR.
9 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 12 Budowa kładki miejsc. Wola Rzeczycka przy DW 856 | 2014.08.20 | 02.09.2014 | 295/3052/243/WFU/21/14 | 588678 | KONSORCJUM: STAL-TECH Sp. z o.o. - Lider 37-550 Radymno ul. Budowlanych 3 Firma Budowlana PIOTROWSKI Paweł Piotrowski – Partner 37-522 Wiązownica Piwoda 150 | - opracowana mapa do celów projektowych - decyzja środowiskowa - uzyskane orzeczenie o braku konieczności wszczęcia postępowania w sprawie jej wydania - uzyskane zwolnienie z zakazu lokalizacji przedsięwzięcia na terenach szczególnie zagrożonych powodzią - złożony wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego - wykonane obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne - złożony do zatwierdzenia Projekt Budowlany | Decyzja lokalizacyjna - 31.03.2015 r. Pozwolenie wodnoprawne - 30.04.2015 r. Pozwolenie na budowę - 15.06.2015 r. |  | Brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów wspólfinansowanych z EFRR.
10 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejsc. Prałkowce, gm Krasiczyn przy DK 28 | 2014.08.28 | 10.09.2014 | 312/3052/243/WFU/25/14 | 349197 | Zakład Produkcjno – Usługowy DROMET ul. Pogodna 21 37-500 Jarosław | - opracowana mapa do celów projektowych, - uzyskana decyzja środowiskowa - wystąpienie do RZGW o zezwolenie na rozbudowę mostu - uzgodniony Projekt wstępny z GDDKiA i z Zamawiającym - złożony wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego - złożony do zatwierdzenia Projekt Budowlany | Decyzja lokalizacyjna - 30.04.2015 r. Pozwolenie wodnoprawne - 01.06.2015 r. Pozwolenie na budowę - 03.08.2015r. |  | Brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów wspólfinansowanych z EFRR.
11 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90_1 Budowa kładki miejsc. Olszany, gm. Krasiczyn (rz.Olszanka) | 2014.08.27 | 09.09.2014 | 313/3052/243/WFU/24/14 | 364080 | INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M | - opracowana mapa do celów projektowych, - uzyskana decyzja środowiskowa - uzyskane orzeczenie o braku konieczności wszczęcia postępowania w sprawie jej wydania - złożony wniosek o lokalizację inwestycji celu publicznego - wystąpienie do RZGW o zwolnienie z zakazów lokalizacji inwestycji na terenach szczególnie zagrożonych powodzią | Decyzja lokalizacyjna - 07.04.2015 r. Pozwolenie wodnoprawne - 30.04.2015 r. Pozwolenie na budowę - 30.06.2015r. |  | Brak doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów wspólfinansowanych z EFRR.
12 | Dokumentacja projektowa alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącej województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”: |  | 31.10.2014 | GM.272.61.2014.I | 152015.7 | NEOX sp. z o.o. | Opracowano dokumetację projektową W ramach zakresu została przygotowana dokumentacja techniczna obejmująca około 27,5 km trasy rowerowej, z czego zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg Powiatowych w Nisku przewidziano: 0+000-0+020 – nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; 0+792 – 1+376 – nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; 2+342 – 3+420 – nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; 5+205 – 5-776 - nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; 6+053 – 6+263 - nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; - łączna wartość robót brutto wynosi 1 396 589,11 zł. - Starostwo Powiatowe w Nisku przekazało dokumentację projektową do PZDW dn. 21.01.2015, wartośc robór opiewa na kwotę 724 704,01 zł. Powiat Niżański pismem z dnia 12.02.2015r. poinformował że ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu nie jest możliwe zabezpieczenie w budżecie całej kwoty tylko jedynie 302 491,17 zł. W związku z powyższym PZDW w dniu 23.02.2015r. złożył Notę Wyjaśniającą do Aneksu nr 2 do Umowy nr POPW.05.02.00-18004/12-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 5.2-1. w celu zakwalifikowania wydatkóww wysokości 422 212,84 zł.
12 | Dokumentacja projektowa alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącej województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”: |  | 31.10.2014 | GM.272.61.2014.I | 152015.7 | NEOX sp. z o.o. | 0+000-0+020 – nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu; | - 26.01.2015 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódkzich w Rzeszowie zwróci się z notą wyjaśniająca w celu uzyskania dofinansowania na przedmiotowe zadanie. W dniu 27.01.2015 r. - planowane spotkanie ze Starostą niżańskim odnośnie pokrycia przez Powiat niżański | --- | przetarg na Wykonawstwo musi zostać ogłoszony do końca I kwartału 2015 ze względu na tryb przetargu 40- dniowego Unijnego
13 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego – sprawowanie funkcji „Inżyniera Kontraktu” nad pracami Wykonawców wybranych w oddzielnych postępowaniach przetargowych do realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” | 2014.09.15 | 06.10.2014 | 480/3052/243/WFU/26/14 | 519060 | PROKOM Construction Sp z o.o. ul. Spółdzielcza 2 41-200 Sosnowiec | 0+792 – 1+376 – nawierzchnia bitumiczna wymagająca remontu;

## Problemy
Odcinek I, Odciniek II, Odcinek III, Odcinek IV -
Obiekt 88_2 Eurovia - Problemy z uzgodnieniem zakresu prac z RZGW. Zagrożony termin a nawet realizacja. Wykonanie obiektu w terminie bardzo mało prawdopodobne jeżeli Wykonawca nie uzyska zgody na umocnienie koryta rzeki musi przeprojektowac cały obiekt i procedury administracyjne rozpoczną się od nowa i w takim przypadku prace będą mogły ruszyc jesienią a czas potrzebny na realizację takiego obiektu to około 6 - 8 m-cy. W dniu 26.01.2015 spotkanie w RZGW Kraków
Obiekt 12 Stal Tech - problemy: 1). Uzyskanie zgody na realizację obiektu od Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 2). Wykonanie obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych, wysoki poziom wody z danych IMGiW (cofka z Wisły). 3). Przygotowanie projektu podziału działek.
Obiekt 91_1 SKANSKA - problemy z uzgodnieniem w RZGW Przemyśl odtworzenia umocnienia skarpy w obrębie pylonu. W dniu 26.01.2015 spotkanie w RZGW Kraków.
Obiekt 90_1 INTOP - w związku z wykonaną regulacją potoku przez RZGW koniecznośc przeprojektowania obiektu z 17 m na 23 m